Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

образования Кировской области

от                       №

КОМПЛЕКС

мер по повышению уровня квалификации педагогических кадров, социально-экономических и материально-технических условий деятельности общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Комплекс мер по повышению уровня квалификации педагогических кадров, социально-экономических и материально-технических условий деятельности общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – комплекс мер), включает в себя систему мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации педагогических кадров, создание условий для профессионального роста педагогических работников, повышение уровня социально-экономических и материально-технических условий деятельности общеобразовательных организаций Кировской области, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – общеобразовательные организации, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях), на региональном, окружном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации.

На основании комплекса мер лица, указанные в качестве исполнителей соответствующего уровня, после получения списка общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определяют условия и возможные механизмы перевода общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  в эффективный режим их деятельности, разрабатывают и утверждают планы мероприятий по оказанию адресной помощи общеобразовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, и созданию благоприятных условий для их деятельности (далее – планы мероприятий с общеобразовательными организациями).

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный уровень |  |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг условий осуществления образовательной деятельности общеобра-зовательных организаций Кировской области в соответствии с комплексной методикой вы-явления общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – комплексная методика), за последние 3 года | сентябрь | Кировское областное государственное обра-зовательное автоном-ное учреждение до-полнительного про-фессионального обра-зования «Институт развития образования Кировской области» (далее – КОГОАУ ДПО ИРО) | аналитическая справка |
| 1.2 | Формирование перечня общеобразователь-ных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на основе комплексной методики | октябрь | КОГОАУ ДПО ИРО | список общеобразова-тельных организаций, функционирующих в не-благоприятных соци-альных условиях |
| 1.3 | Подготовка проекта регионального плана мероприятий с общеобразовательными организациями, функционирующими в не-благоприятных социальных условиях | октябрь | КОГОАУ ДПО ИРО | утвержденный план мероприятий |
| 1.4 | Повышение квалификации руководителей общеобразовательных учреждений, функ-ционирующих в неблагоприятных соци-альных условиях, направленных на форми-рование лидерских компетенций | в течение года | КОГОАУ ДПО ИРО | аналитические справки |
| 1.5 | Разработка и реализация программ повы-шения квалификации, направленных на по-вышение компетентности педагогов в обла-сти сопровождения и оценки индивидуаль-ного развития обучающихся, работы с деть-ми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами, компетен-тности социальных педагогов, педагогов – психологов, работающих в общеобразо-вательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | в течение года | КОГОАУ ДПО ИРО | аналитические справки |
| 1.6 | Адресные консультации для руководителей общеобразовательных организаций, функ-циионирующих в неблагоприятных социаль-ных условиях | в течение года | КОГОАУ ДПО ИРО | аналитические справки |
| 1.7 | Анализ результатов работы с общеобра-зовательными организациями, функциио-нирующими в неблагоприятных социальных условиях на основе комплексной методики | в течение года | КОГОАУ ДПО ИРО | аналитические справки |
| 2. Уровень образовательного округа |  |  |  |  |
| 2.1 | Совещания с руководителями обще-образовательных организаций по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации педагогических кадров, социально-экономических и материально-технических условий деятельности обще-образовательных организаций, функ-ционирующих в неблагоприятных соци-альных условиях | по плану меро-приятий отдела образовательного округа министер-ства образования Кировской об-ласти (далее – отделы образовательных округов) | отделы образователь-ных округов | отчеты руководителей общеобразовательных организаций, функци-онирующих в небла-гоприятных социаль-ных условиях |
| 2.2 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, функ-ционирующих в неблагоприятных соци-альных условиях, с опорными школами по вопросам деятельности социально-психологических служб | по плану мероприятий отдела образовательного округа | отделы образователь-ных округов | создание в общеобразо-вательных организациях социально-психологи-ческих служб; разработанный план мероприятий |
| 2.3 | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, функ-ционирующих в неблагоприятных соци-альных условиях, с общественными объе-динениями педагогических работников по вопросам создания благоприятных условий для их деятельности и перевода в эффективный режим работы | по плану мероприятий отдела образовательного округа | отделы образователь-ных округов | разработанный план мероприятий; методические рекомен-дации для общеобразо-вательных организаций функционирующих в не-благоприятных соци-альных условиях |
| 2.4 | Семинары по распространению лучших практик для руководителей общеобразо-вательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | по плану мероприятий отдела образовательного округа | отделы образователь-ных округов | аналитическая справка |
| 2.5 | Анализ результатов работы с общеобра-зовательными организациями, функцио-нирующими в неблагоприятных социальных условиях, на окружном уровне | по плану мероприятий отдела образовательного округа | отделы образователь-ных округов | отчет о проделанной работе |
| 3. Муниципальный уровень |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение августовского совещания с работниками образования, в том числе по вопросу анализа неблагоприятных соци-альных условий, в которых осуществляют образовательную деятельность общеобра-зовательные организации | август | органы местного само-управления, осущес-твляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ) | аналитические материа-лы |
| 3.2 | Совещание с руководителями общеобра-зовательных организаций по принимаемым мерам для перевода общеобразовательных организаций, функционирующих в неблаго-приятных социальных условиях, в эффек-тивный режим развития | по плану мероприятий ОМСУ | ОМСУ | разработанный план мероприятий |
| 3.3 | Создание и организация деятельности социально-психологических служб в обще-образовательных организациях, функ-ционирующих в неблагоприятных соци-альных условиях | по плану мероприятий ОМСУ | ОМСУ | аналитическая справка |
| 3.4 | Организация деятельности муниципальных методических служб, в том числе по во-просам оказания адресной помощи общеобразовательным организациям, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях | по плану мероприятий ОМСУ | ОМСУ | методические рекомен-дации |
| 3.5 | Участие муниципальных методических служб в сопровождении общеобразо-вательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в том в курсовой подготовке, обучающих се-минарах, вебинарах, в том числе дистанционно | по плану мероприятий КОГОАУ ДПО ИРО | ОМСУ | аналитическая справка |
| 3.6 | Семинары по распространению лучших практик для руководителей общеобразо-вательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | по плану мероприятий ОМСУ | ОМСУ | аналитическая справка |
| 3.7 | Анализ полученных результатов работы с общеобразовательными организациями, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, на муниципальном уровне | по плану мероприятий ОМСУ | ОМСУ | аналитическая справка |
| 4. Уровень общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| 4.1 | Выявление проблемных зон в обще-образовательной организации и разработка плана мероприятий по переводу общеобразовательной организации в эффек-тивный режим развития | сентябрь | общеобразовательные организации | план мероприятий |
| 4.2 | Корректировка планов воспитательной работы | октябрь | общеобразовательные организации | планы воспитательной работы |
| 4.3 | Взаимодействие с родительской обществен-ностью по вопросам создания благо-приятных социальных условий деятельности общеобразовательной организации | ноябрь | общеобразовательные организации | рекомендации, консуль-тации для родителей |
| 4.4 | Участие учителей – предметников, руко-водителей общеобразовательных органи-заций, функционирующих в неблагопри-ятных социальных условиях, в курсовой подготовке, семинарах, вебинарах, в том числе дистанционно | в течение года | общеобразовательные организации | аналитическая справка |
| 4.4 | Организация деятельности социально-психологических служб общеобразова-тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе по принятию мер по переходу в эффективный режим работы | в течение года | общеобразовательные организации | аналитическая справка |
| 4.5 | Анализ полученных результатов работы по принятым мерам в общеобразовательной организации, функционирующей в неблаго-приятных социальных условиях | май | общеобразовательные организации | аналитическая справка |

____________