**Муниципальный проект**

**«РАЗВИТИЕ АГРООБРАЗОВАНИЯ В КУМЕНСКОМ РАЙОНЕ»**

1. **Наименование и описание проекта**.

Проект «Развитие агрообразования в Куменском районе» разработан с целью исполнения приказа министерства образования Кировской области «О мерах по ранней профориентации обучающихся» от 31.05.2017 № 5-487 с учетом проекта Стратегии развития агарного образования в Российской Федерации до 2020 года, Комплекса мер по развитию системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся на 2016-2020 годы, утвержденных приказом министерства образования Кировской области от 02.12.2016 № 5 – 1190.

В данном проекте принимают участие 6 образовательных организаций Куменского района: 3 общеобразовательные организации, 1 детский сад, 1 учреждение дополнительного образования детей и 1 учреждение среднего профессионального образования.

Сроки реализации проекта: 2018 – 2020 гг.

Ожидаемый результат реализации проекта: увеличение количества обучающихся Куменского района, поступающих на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования для получения профессий агропромышленного комплекса с целью дальнейшего трудоустройства по специальности.

# Менеджер проекта

* Ф.И.О.: Логинов Вадим Витальевич
* Должность: заместитель главы администрации Куменского района по социальным вопросам
* Контакты: 8 (83343) 2-19-35

# Цели проекта

Цель проекта: создание комплекса условий для развития непрерывного агрообразования в Куменском районе средствами профориентационной работы.

|  |  |
| --- | --- |
|  Показатели результативности проекта: | Планируемое значение показателя по годам: |
| 2017 – 2018 уч.г. | 2018 - 2019 уч.г. | 2019 - 2020 уч.г. |
| Повышение значения среднего балла по предметам, необходимым для поступления в средние профессиональные организации и организации высшего образования по специальностям сельскохозяйственного профиля (%) | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Количество выпускников, поступивших в средние профессиональные организации и организации высшего профессионального образования по специальностям сельскохозяйственного профиля | 36 | 38 | 40 |
| Количество выпускников общеобразовательных организаций, обучающихся в СПО и ВПО по специальностям сельскохозяйственного профиля с заключением четырехсторонних соглашений или по целевым договорам | 7 | 8 | 9 |
| Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсном движении по сельскохозяйственному направлению | 36 | 42 | 47 |

# Сроки (общая длительность проекта с указанием этапов): 2018 – 2020 гг.

# Основные этапы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы проекта  | Краткое описание содержание этапа и его результата | Сроки  |
| 1.Планирование проекта | Разработка нормативной базы проекта, создание образовательного консорциума | Сентябрь-октябрь 2017 г. |
| Разработка календарно-тематических планов по развитию агрообразования в образовательных организациях | Октябрь 2017 г. |
| Подписание соглашений между организациями, участвующими в проекте о взаимодействии | Октябрь-ноябрь 2017 г. |
| Согласование и утверждение плана взаимодействия организаций Куменского муниципального района, участвующих в проекте | Ноябрь 2017 г. |
| 2. Реализация проекта | Проведение профориентационных мероприятий с обучающимися, педагогами, специалистами сельхозпредприятий | Ноябрь 2017 г. -  |
| Проведение социальных проб для обучающихся на сельхозпредприятиях | Весь период |
| Реализация показателей результативности проекта | Весь период |
| 3. Завершение проекта | Внедрение идей агроообразования во все образовательные организации районаПредставление результатов работы | Июнь-август 2019 г.Декабрь 2020 г. |

# Мероприятия проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятие (краткое описание) | Цель / Планируемый результат (документы) | Ответственный в команде | Требуемые ресурсы | Сроки выполнения |
| **1 ЭТАП. Планирование проекта** |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовой базы по реализации проекта «Развитие агрообразования в Куменском районе» | Пакет нормативных документов. Создание консорциума по развитию агрообразования в Куменском районе | Смехова И.С., заместитель начальника МУ Управление образования администрации Куменского района | Информационные, кадровые | Сентябрь – октябрь 2017 г. |
| 1.2 | Разработка соглашений о взаимодействии | Заключение соглашений между организациями, участвующими в проекте | Руководители образовательных организаций, участвующих в проекте | Информационные, кадровые | Октябрь-ноябрь 2017 г. |
| 1.3 | Разработка планов мероприятий по реализации проекта «Развитие агрообразования в Куменском районе» | Согласование и утверждение плана взаимодействия организаций, участвующих в проекте | Члены консорциума по развитию агрообразования в Куменском районе | Информационные, кадровые | Ноябрь 2017 г. |
| 1.4 | Разработка рабочих программ по урочной, внеурочной и воспитательной деятельности в рамках проекта | Согласование и (или) утверждение рабочих программ на педагогических советах в образовательных организациях | Руководители образовательных организаций Куменского района | Информационные, кадровые | Август – сентябрь 2017 г. |
| 1.5. | Разработка циклограммы конкурсного движения в рамках проекта | Циклограмма конкурсного движения в рамках проекта | МКОУ ДО ДДТ пгт Кумены, КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» | Информационные, кадровые | Сентябрь-октябрь 2017 г. |
| 1.6 | Приобретение оборудования, учебно-методических пособий для реализации проекта | Учебно-материальная база реализации проекта | Все участники проекта | Материально-технические. финансовые | В течение всего проекта |
| **ЭТАП 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА** |
| 2.1 | Включение содержания по агрообразованию в образовательные программы организаций | Программы организаций. Проведение занятий в рамках сетевого взаимодействия | Образовательные организации | Информационные, кадровые | В течение всего проекта |
| 2.2 | Включение агрообразования в компонент образовательной программы, формируемый образовательным учреждением | Рабочие программы. Проведение занятий в рамках сетевого взаимодействия | Образовательные организации | Информационные, кадровые |
| 2.3 | Проведение экскурсий, совместных праздничных мероприятий | Проведение мероприятий в рамках сетевого взаимодействия | Все участники проекта | Информационные, кадровые |
| 2.4. | Проведение социальных и профессиональных проб | Мастер-классы, профориентационные экскурсии, беседы, классные часы | Все участники проекта | Информационные, кадровые | По графику образовательных организаций |
| 2.5. | Проведение конкурса детского рисунка «Люблю тебя, мой край родной»  | Положение Районный конкурс | МКОУ ДО ДДТ пгт Кумены | Информационные, кадровые | Ноябрь 2017г. |
| 2.6. | 1. Конкурс дополнительных образовательных программ и методических разработок занятий и мероприятий по направлению «Агрообразование» для педагогов.
 | Положение Районный заочный конкурс | МКОУ ДО ДДТ пгт Кумены | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | апрель-май 2018г |
| 2.7. | Заочный конкурс сочинений, фоторабот, презентаций, слайд-фильмов «Мои родные работают в сельском хозяйстве» | Положение Районный заочный конкурс | МКОУ ДО ДДТ пгт Кумены | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | Март 2018 г. |
| 2.8. | Районная конференция исследовательских работ по краеведению «Наш край»; номинация «Население и хозяйство края». | Диссеминация положительного опыта.Районная конференция | МКОУ ДО ДДТ пгт Кумены | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | Февраль 2018 г. |
| 2.9. | Муниципальный этап областного конкурса-фестиваля «Моя малая родина»; номинация «Родные просторы» и «Ремесленная Вятка». | Диссеминация положительного опыта.Районный этап конкурса поделок | МКОУ ДО ДДТ пгт Кумены | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | Ноябрь 2018 г. |
| 2.10. | Региональный конкурс JuniorSkills Кировской области | Диссеминация положительного опыта.Региональный конкурс среди школьников 7-11 классов и обучающихся 1 курса профессиональных образовательных организаций по компетенции «Сельскохозяйственные машины» | КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | Февраль 2018 г. |
| 2.11. | Конкурс пахарей | Диссеминация положительного опыта.Районный конкурс для юношей 7-11 классов | КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | Май 2018 г. |
| **3 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА** |
| 3.1 | Практический семинар по реализации проекта «Развитие агрообразования в Куменском районе | Диссеминация положительного опыта.Районный семинар | Вичевское сельское поселение | Информационные, кадровые | Апрель 2019 г. |
| 3.2. | Внедрение проекта во все образовательные организации района | Разработка «дорожной карты» по внедрению проекта во все образовательные организации Куменского района | МУ Управление образования администрации Куменского района | Информационные, кадровые, материально-технические. финансовые | Июнь-август 2019 г. |

# Риски проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание рисковых событий (опасностей) | Мероприятия по предотвращению рисковых событий |
| 1. | Сложности в организации сетевого взаимодействия организаций района | Создание Консорциума по развитию агрообразования в Куменском районе, координирующего взаимодействие всех участников проекта; работа консорциума по плану |
| 2. | Отсутствие экспертного сопровождения в разработке и реализации проекта, отсутствие узких специалистов-экспертов в написании рабочих программ | Привлечение специалистов для экспертного сопровождения |