Проект «АГРООБРАЗОВАНИЕ НА ВЕРХОШИЖЕМСКОЙ ЗЕМЛЕ»

Цель: Создание комплекса условий для развития непрерывного агрообразования в Верхошижемском районе и формирования гражданской идентичности обучающихся средствами профориентационной работы

Задачи:

- Разработка модели развития непрерывного агрообразования в районе, включающего комплекс условий по реализации непрерывного агрообразования средствами профоориентационной работы;

- Разработка комплекса (плана) мероприятий межведомственного, сетевого характера по профориентационной работе обучающихся;

- Разработка и апробация программ курсов (программ, модулей) по выбору, в т.ч. внеурочной деятельности для обучающихся по основным программам начального и основного общего образования; программ профессионального обучения (профподготовки) для обучающихся, в т.ч. в рамках основной образовательной программы среднего общего образования;

- Разработка и использование новых форм и содержания образовательной деятельности, ориентированной профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение обучающихся;

- Создание информационно-методического ресурса (страницы) на сайтах образовательных организаций – участников проекта с целью оперативного обмена информацией и сопровождения проекта

# Сроки проекта:

# 2017 – 2020 годы

Этапы проекта:

| Этапы проекта | Сроки |
| --- | --- |
| 1.Планирование проекта | 2017 год |
| 2. Реализация проекта | 2018 – 2019 годы |
| 3. Оценка эффективности и результативности проекта, завершение проекта | 2020 г |

# Нормативная база проекта:

Приказ Министерства образования Кировской области от 31.05.2017 года №5-487

# Участники проекта:

- МКОУ СОШ с.Среднеивкино Верхошижемского района

- МБОУ СОШ пгт Верхошижемье Кировской области имени И.С.Березина

- МКДОУ детский сад с.Среднеивкино Верхошижемского района

- ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

- Управление образования администрации Верхошижемского района

- Управление сельского хозяйства администрации Верхошижемского района

# Основные мероприятия проекта:

# Работа организуется по кластерному подходу в непрерывном взаимодействии

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение опыта работы по вопросам новых подходов к профориентационной работе, развития агрообразования | 2017-2020 | ОУ, РУО, сельхозуправление |
| 2 | Разработка и корректировка проектов по развитию агрообразования в образовательных организациях — участниках | 2017-2018 | ОУ |
| 3 | Защита проектов по развитию агрообразования в образовательных организациях — участниках проекта в рамках семинаров, конференций | 2018 | ОУ |
| 4 | Разработка и корректировка модели развития непрерывного агрообразования в Верхошижемском районе | 2017-2020 | ОУ, РУО, сельхозуправление |
| З. | Разработка сетевых электронных ресурсов по сопровождению проекта | Декабрь 2017 – май 2018 | ОУ, РУО |
| 4. | Разработка и проведение профильных смен летних пришкольных оздоровительных лагерей | Июнь-август ежегодно | ОУ, РУО, МКОУ ДО ДДТ «Фантазия», сельхозуправление |
| 5 | Активизация деятельности пришкольных учебно-опытных участков | 2018-2020 | ОУ, РУО |
| 6 | Проведение родительских собраний по вопросам развития агрообразования в организациях-участниках проекта | Сентябрь 2017, 2018 | ОУ |
| 7 | Рассмотрение вопросов развития агрообразования в рамках районной практико-ориентированной конференции «ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» | апрель 2017, 2018, 2019, 2020 | РУО, ОУ МКДОУ с. Среднеивкино |
| 8 | Рассмотрение вопросов развития агрообразования в рамках районного Августовского совещания педагогических работников | август 2017, 2018, 2019, 2020 | РУО, ОУ |
| 9 | Разработка и проведение конкурсных и массовых мероприятий с обучающимися с целью профориентации и поднятия престижа профессий для села | 2018 - 2020 | РУО, МКОУ ДО ДДТ «Фантазия», сельхозуправление |
| 10 | Проведение социальных и профессиональных проб | Ежегодно | ОУ |
| 11 | Проведение конкурсных и массовых мероприятий с обучающимися, выявление, развитие и поддержка одаренных детей и молодежи, организация участия школьников Верхошижемского района в межрегиональных, региональных, всероссийских мероприятиях сельскохозяйственной направленности | 2018-2020 | РУО, ОУ, МКОУ ДО ДДТ «Фантазия», сельхозуправление |
| 12 | Проведение методических мероприятий для педагогических работников района (семинаров, консультаций) | 2017-2020 | РУО, Сельхозуправление, МКДОУ ДС с. Среднеивкино |
| 13 | Информационно методическое сопровождение педагогических работников, включенных в проект | 2017-2020 | РУО, ОУ, сельхозуправление |
| 14 | Участие в семинарах, конференциях и т.п. различного уровня по вопросам развития агрообразования | 2017-2020 | РУО, ОУ, сельхозуправление |
| 15 | Участие в соревнованиях по программе «WorldSkillsJunior» ; посещение демонстрационных площадок WorldSkillsRussia в Кировской области | 2018-2020 | ОУ, сельхозуправление |

# Финансы

(данный блок находится в разработке)

# Результаты проекта

- Созданы условия для формирования у обучающихся комплекса универсальных и предпринимательских компетенций в сфере АПК, способностей в сфере разработки и реализации проектов, новых социальных инициатив, а также для формирования устойчивой мотивации школьников на самореализацию в условиях села

- Разработана система подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии, специальности, к продолжению образования и продуктивной трудовой деятельности

- Сформирована готовность педагогов к реализации инновационной деятельности в сфере агрообразования

- Созданы условия для развития сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих агрообразование в едином образовательном пространстве. Происходит расширение сети за счет новых участников, реализующих идеи агрообразования

- Тиражируются и популяризируются инновационные достижения, полученные в ходе реализации проекта по развитию агрообразования.

# Риски проекта

| № п/п | Описание рисковых событий (опасностей) | Мероприятия по предотвращению рисковых событий |
| --- | --- | --- |
| 1. | политические риски – нестабильность социально-экономических изменений | риск, не поддающийся влиянию воздействием со стороны управления проектом |
| 2. | экономические риски (особенно для АПК) | риск, не поддающийся влиянию воздействием со стороны управления проектом |
| 3. | низкая активность участников проекта | изучение опыта работы других представителей, повышение мотивации |
| 4. | отсутствие взаимодействия между участниками проекта | повышение мотивации |